## 1a-Identification Projet
Ref; PD 002
2019-02-28
Entreprise de prototypage de Toulouse
Projet | Réalisation d'un prototype de draisienne
Responsable Dossier | August PROJET
Période couverte par le dossier | 01/01/2019 => 31/06/2019
Objectifs du projet | En vue d'une production et d'une commercialisation réaliser un prototype de draisienne
Liste de diffusion | Alexandre LEGRANDCHEF (Entreprise de prototypage de Toulouse ) Edmond POULIDORT (Entrepreneur indépendant)
Dossier de pilotage de projet ; Identification Projet
Penser à modifier ces données
à chaque nouvelle version
Elles seront répercutées dans les autres onglets

## 1b- Besoin capturé
Catégorie | ID | Titre Exigence | Criticité | Description Exigence | Méthode d’acceptation | Explication
Développement | DEV-01 | Authentification utilisateur | Obligatoire | L’utilisateur doit pouvoir créer un compte, se connecter et se déconnecter | Test manuel + API test | Base de toute application sécurisée
Développement | DEV-02 | Gestion des rôles | Obligatoire | Le système doit gérer les rôles USER et ADMIN | Test des permissions | Permet différenciation des droits
Développement | DEV-03 | Création de WG | Obligatoire | Un utilisateur doit pouvoir créer une colocation | Test fonctionnel | Point d’entrée de l’application
Développement | DEV-04 | Rejoindre une WG | Obligatoire | Un utilisateur peut rejoindre une WG via code | Test utilisateur | Facilite collaboration
Développement | DEV-05 | Gestion des objets | Obligatoire | CRUD des objets (ajouter, modifier, supprimer) | Test API CRUD | Gestion des ressources
Développement | DEV-06 | Gestion des espaces | Obligatoire | CRUD des espaces communs | Test API | Organisation des lieux
Développement | DEV-07 | Création réservation | Obligatoire | L’utilisateur peut réserver un objet ou espace | Test fonctionnel | Fonction principale
Développement | DEV-08 | Vérification conflits | Obligatoire | Le système doit empêcher les doubles réservations | Test logique métier | Critique pour cohérence
Développement | DEV-09 | Modification réservation | Important | Modifier une réservation existante | Test API | Flexibilité utilisateur
Développement | DEV-10 | Suppression réservation | Important | Supprimer une réservation | Test API | Gestion des erreurs utilisateur
Développement | DEV-11 | Affichage calendrier | Important | Voir les réservations sous forme de calendrier | Test UI | Améliore UX
Développement | DEV-12 | Dashboard utilisateur | Important | Afficher les prochaines réservations | Test UI | Vue globale
Développement | DEV-13 | Responsive design | Obligatoire | L’application doit fonctionner sur mobile/tablette/PC | Test multi-device | Accessibilité
Développement | DEV-14 | API REST | Obligatoire | Backend doit exposer une API REST | Test Postman | Communication frontend/backend
Développement | DEV-15 | Sécurité des données | Obligatoire | Données protégées (authentification + validation) | Test sécurité | Protection utilisateur
Gestion | PM-01 | Gestion version Git | Obligatoire | Le projet doit être versionné avec Git | Vérification GitHub | Standard industrie
Gestion | PM-02 | Documentation README | Obligatoire | Le projet doit contenir une documentation claire | Lecture README | Important pour recruteurs
Gestion | PM-03 | Structure du projet | Obligatoire | Code organisé (Controller, Service, Repository) | Revue code | Bonne pratique
Gestion | PM-04 | Planning de développement | Important | Respect d’un planning structuré | Suivi des tâches | Organisation
Gestion | PM-05 | Suivi des tâches | Important | Utilisation d’un outil (Notion, Trello…) | Vérification outil | Gestion efficace
Gestion | PM-06 | Tests | Important | Présence de tests unitaires et API | Exécution tests | Qualité logiciel
Gestion | PM-07 | Déploiement | Obligatoire | Application accessible en ligne | Test URL | Critère CV
Gestion | PM-08 | Dockerisation | Important | Application conteneurisée | Test Docker | Compétence DevOps
Gestion | PM-09 | CI/CD simple | Optionnel | Pipeline de build automatique | Vérification GitHub Actions | Niveau avancé
Gestion | PM-10 | Documentation API | Important | Documentation des endpoints (Swagger) | Test Swagger | Facilite usage
Gestion | PM-11 | Gestion des erreurs | Obligatoire | Logs et gestion propre des erreurs | Test cas erreurs | Robustesse
Gestion | PM-12 | Qualité du code | Obligatoire | Code lisible et maintenable | Revue code | Professionnalisme
Besoin Capturé

## 2d-Planning Initia
PLANNING INITIAL | [6 empty] | Ref; PD 002
2019-02-28
Entreprise de prototypage de Toulouse
Phase 1: Fondations (Semaines 1-4)
ID | Nom de la tâche | Début | Fin | Prédécesseurs | Ressources | Charge (h)
T1 | Installation environnement (Java, IDE, Git) | S1 | S1 | - | IntelliJ, Git | 6
T2 | Révision Java (POO + collections) | S1 | S2 | T1 | Java docs | 20
T3 | Bases SQL | S2 | S3 | T2 | PostgreSQL | 14
T4 | HTTP + REST (théorie) | S3 | S4 | T2 | Docs web | 10
Phase 2: Backend Spring Boot (Semaine 5-8)
T5 | Initialisation projet Spring Boot | S5 | S5 | T4 | Spring Boot | 6
T6 | Création API REST (Controllers) | S5 | S6 | T5 | Spring Web | 14
T7 | Connexion PostgreSQL | S6 | S6 | T5 | PostgreSQL | 8
T8 | JPA / Entities (User, WG, Item…) | S6 | S7 | T7 | JPA | 16
T9 | CRUD complet | S7 | S8 | T8 | Spring Data | 18
Phase 3: Sécurité (Semaines 9-12)
T10 | Authentification (login/register) | S9 | S9 | T9 | Spring Security | 10
T11 | Gestion des rôles | S9 | S10 | T10 | Spring Security | 10
T12 | Sécurisation API | S10 | S11 | T11 | JWT | 14
T13 | Validation + gestion erreurs | S11 | S12 | T9 | Validation API | 10
Phase 4: Logique métier (Semaine 13-16)
T14 | Modélisation Booking | S13 | S13 | T9 | JPA | 8
T15 | Création réservation | S13 | S14 | T14 | Service Layer | 12
T16 | Vérification conflits | S14 | S15 | T15 | Algorithme | 16
T17 | Modification / suppression réservation | S15 | S15 | T15 | API | 8
T18 | Tests backend | S15 | S16 | T17 | JUnit | 10
Phase 5: Frontend (Semaines 17-20)
T19 | Setup React | S17 | S17 | T6 | React | 6
T20 | Appels API (fetch/axios) | S17 | S18 | T19 | React | 10
T21 | UI login/register | S18 | S18 | T20 | React | 8
T22 | Dashboard + liste objets | S18 | S19 | T20 | React | 14
T23 | Interface réservation | S19 | S20 | T22 | React | 18
T24 | Responsive design | S20 | S20 | T23 | CSS | 10
Phase 6: Finalisation (Semaines 21-24)
T25 | Dockerisation | S21 | S21 | T18 | Docker | 10
T26 | Déploiement | S22 | S22 | T25 | Cloud | 10
T27 | Documentation README | S22 | S23 | T26 | GitHub | 8
T28 | Tests finaux | S23 | S24 | T26 | Tests | 10
T29 | Amélioration UI | S23 | S24 | T24 | CSS | 10

## 23a Risques-Opportunités
Ref; PD 002
2019-02-28
Entreprise de prototypage de Toulouse
Description du risque | Plan d'action et commentaires | Poid brut K€ | Prob. | Poid pondéré | Date d'ouverture | Date de mise à jour | Date fermeture | Responsable
Difficulté de consensus autour de la notion d'estétique indémodable (Exigence DP07) | Afin de ce premunir du risque, Un design prélimnaire sera effectué au debut de la tache de conception de la solution et ce design sera présenté au client pour validation. Une étude de design est prevu mais en cas de difficulté de convergence avec le clients 3 autres itérations de design pourraient être necessaires : 24/02/2019: Notre client ayant validé notre designe ce risque est clos | 12 | 30% | 3.6 | 2019-01-01 |  | 2019-02-24 | RCI
Besoin complémentaire de matière première | Le projet est dimensionné sur la base des matières premières disponibles au sein de l'entreprise. A l'issue de la conception, un manque de matière première necessaire pourrait apparaitre necessitant un achat supplémentaire. Pour minimiser ce risque l'etat des matières premieres sera analysé au regard de la conception courante afin d'orienter celle ci si possible. | 3 | 20% | 0.6 | 2019-01-01 |  |  | RCI, RPA, RPM
0
0
0
| Total | 15 |  | 4.2
Description de l'opportunité * | Plan d'action et commentaires | Montant brut K€ | Prob. | Montant pondéré | Date d'ouverture | Date de mise à jour | Date fermeture | Responsable
Réutilisation du prototype vélo enfant 742 | Le prototype vélo enfant 742 serait succeptible (après adaptation locale, (suppression du pedalier, changement de la roue arrière, adaptation du cadre)) de répondre aux attentes de notre client. Pour saisir cette opportunité, le premier design présenté au client pour approbation sera basé sur cette solution. 12/02/2019: Nore client n'ayant pas retenu le design proposé par réutilisation du vélo cette opportunité est fermée | 50 | 10% | 5 | 2019-01-01 |  | 2019-02-12 | RP, RCI
0
0
0
0
| Total | 50 |  | 5
Risques / opportunités

## 23b- Principaux évènements
Ref; PD 002
2019-02-28
Entreprise de prototypage de Toulouse
Période du 01/01/2019 au 22/01/2019
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
L'analyse du besoin a été menée et montre une certaine clareté de l'attendu | Pas de difficultés particulières sur cette période
La structuration du projet a été réalisée et un premier tableau de bord a été émis (ref PD 01)
Période du 23/01/2019 au 28/02/2019
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
La Conception du produit est terminée et le prototypage peut etre lancée | L'opportunité "Réutilisation du prototype vélo enfant 742" a été instruite. Une solution sur cette base a été présentée au client qui n'a pas retenu notre proposition.
lors de la présentation de notre solution basée sur la réutilisation du prototype vélo (que le client n'a pas retenu) , le client a précisé ses attendus en termes de "look" de la draisienne. Ceci a permis d'etablir une proposition au plus prêt de son besoin qu'il a directement validé.
…
Historique des principaux évènements

## 23c Actions
Ref; PD 002
2019-02-28
Entreprise de prototypage de Toulouse
Num | Description de l'action | Origin | Resp | Date d'enregistrement | Date prévue initiale | Date prévue courante | Etat de l'action | Date de cloture | Preuve de cloture | Commentaire
Liste des Actions

## 23d Decisions
Ref; PD 002
2019-02-28
Entreprise de prototypage de Toulouse
N° | DESCRIPTION | JUSTIFICATION | Date d'applicabilité | Date de fin d'applicabilité | Motif de fin d'applicabilité | Applicable :O/N
1 | [5 empty] | O
2
3
4
5
6
Liste des Décisions

## 23e Documents projet
Ref; PD 002
2019-02-28
Entreprise de prototypage de Toulouse
Titre | Description/ objectif | Type | Responsable | Référence | Indice | Hyperlien | date prévue de dispo | date effective de dispo | Status
>>> Documents en entrée
>>> dossier Client
Cahier des charge Client |  |  | E. POULIDORT | [5 empty] | validé
>>> Document de reference
Anantomie de l'homme en europe occidental |  |  | M. DARWIN | [5 empty] | validé
quelques idées d'estetique de la draisienne |  |  | E. POULIDORT | [5 empty] | à realiser
These , sollicitation mecanique d'un velo enfant |  |  | M. JDONG | [5 empty] | à realiser
à realiser
>>> Documents en sortie
>>> livrables projet
Expression du besoin | Tableau de bord projet |  | RP | TDB projet ref PD01 |  |  | 2019-01-14 | 2019-01-22 | validé
Structuration projet | Tableau de bord projet |  | RP | TDB projet ref PD01 |  |  | 2019-01-22 | 2019-01-22 | validé
suivi projet | Tableau de bord projet |  | RP | TDB projet ref PD02 |  |  | recurrent 1 par semaine | 2019-02-28 | en cours
Bilan |  |  | RP |  |  |  | 2019-05-01 |  | à realiser
>>> Documents developpement solution
Dossier de conceptionSolution | Conception solution draisienne .Doc |  | RCI |  |  |  | 2019-02-26 | 2019-02-28 | validé
Design draisienne 1 | designe draisienne 1 |  | RCI |  |  |  | 2019-02-07 | 2019-02-14 | validé
Dossier des tests solution |  |  | RCI |  |  |  | 2019-04-24 |  | à realiser
>>> Documents Utilisateurs
Manuel d'utilisation de la solution |  |  | RCI |  |  |  | 2019-04-24 |  | à realiser
Documents projets

## 23f Livrables projet
Ref; PD 002
2019-02-28
Entreprise de prototypage de Toulouse
Intitulé livrable | Description Livrable | date prévue | date effective de dispo | Status
>>> Livrables en sortie
Prototype draisienne |  | 2017-05-01 |  | à realiser
lot pieces alu |  | 2019-04-09 |  | à realiser
Lot pieces mécaniques |  | 2019-04-04 |  | à realiser
Lot pieces achetées |  | 2018-03-12 |  | à realiser
Livrables projet

## 3a-Planning courant
PLANNING COURANT au 19/00/Donnerstag | [7 empty] | Ref; PD 002
2019-02-28
Entreprise de prototypage de Toulouse
Phase 1: Fondations (Semaines 1-4) | [6 empty] | Phase 1: Fondations (Semaines 1-4)
ID | Nom de la tâche | Début | Fin | Prédécesseurs | Ressources | Charge (h) | ID | Nom de la tâche | Début | Fin | Prédécesseurs | Ressources | Charge (h)
T1 | Installation environnement (Java, IDE, Git) | S1 | S1 | - | IntelliJ, Git | 6 | T1 | Installation environnement (Java, IDE, Git) | 2026-04-14 | 2026-04-14 | - | IntelliJ, Git | 6
T2 | Révision Java (POO + collections) | S1 | S2 | T1 | Java docs | 20
T3 | Bases SQL | S2 | S3 | T2 | PostgreSQL | 14
T4 | HTTP + REST (théorie) | S3 | S4 | T2 | Docs web | 10
Phase 2: Backend Spring Boot (Semaine 5-8)
T5 | Initialisation projet Spring Boot | S5 | S5 | T4 | Spring Boot | 6
T6 | Création API REST (Controllers) | S5 | S6 | T5 | Spring Web | 14
T7 | Connexion PostgreSQL | S6 | S6 | T5 | PostgreSQL | 8
T8 | JPA / Entities (User, WG, Item…) | S6 | S7 | T7 | JPA | 16
T9 | CRUD complet | S7 | S8 | T8 | Spring Data | 18
Phase 3: Sécurité (Semaines 9-12)
T10 | Authentification (login/register) | S9 | S9 | T9 | Spring Security | 10
T11 | Gestion des rôles | S9 | S10 | T10 | Spring Security | 10
T12 | Sécurisation API | S10 | S11 | T11 | JWT | 14
T13 | Validation + gestion erreurs | S11 | S12 | T9 | Validation API | 10
Phase 4: Logique métier (Semaine 13-16)
T14 | Modélisation Booking | S13 | S13 | T9 | JPA | 8
T15 | Création réservation | S13 | S14 | T14 | Service Layer | 12
T16 | Vérification conflits | S14 | S15 | T15 | Algorithme | 16
T17 | Modification / suppression réservation | S15 | S15 | T15 | API | 8
T18 | Tests backend | S15 | S16 | T17 | JUnit | 10
Phase 5: Frontend (Semaines 17-20)
T19 | Setup React | S17 | S17 | T6 | React | 6
T20 | Appels API (fetch/axios) | S17 | S18 | T19 | React | 10
T21 | UI login/register | S18 | S18 | T20 | React | 8
T22 | Dashboard + liste objets | S18 | S19 | T20 | React | 14
T23 | Interface réservation | S19 | S20 | T22 | React | 18
T24 | Responsive design | S20 | S20 | T23 | CSS | 10
Phase 6: Finalisation (Semaines 21-24)
T25 | Dockerisation | S21 | S21 | T18 | Docker | 10
T26 | Déploiement | S22 | S22 | T25 | Cloud | 10
T27 | Documentation README | S22 | S23 | T26 | GitHub | 8
T28 | Tests finaux | S23 | S24 | T26 | Tests | 10
T29 | Amélioration UI | S23 | S24 | T24 | CSS | 10

## Phase 1
Phase 1
ID | Nom de la tâche | Début | Fin | Prédécesseurs | Ressources | Charge (h) | ID | Nom de la tâche | Début | Fin | Prédécesseurs | Ressources | Charge (h)
T1 | Installation environnement (Java, IntelliJ, Git) | S1-J1 | S1-J1 | - | Java, IntelliJ, Git | 2 | T1 | Installation environnement (Java, IntelliJ, Git) | 2026-04-14 | 2026-04-14 | - | Java, IntelliJ, Git | 2
T2 | Configuration GitHub + premier repo | S1-J2 | S1-J2 | T1 | GitHub | 2 | T2 | Configuration GitHub + premier repo | 2026-04-14 | 2026-04-14 | T1 | GitHub | 2
T3 | Java POO (classes, objets) | S1-J3 | S1-J3 | T1 | Java Docs | 2 | T3 | Java POO (classes, objets) | 2026-04-15 | 2026-04-16 | T1 | Java Docs | 2
T4 | Java POO (héritage, encapsulation) | S1-J4 | S1-J4 | T3 | Java Docs | 2 | T4 | Java POO (héritage, encapsulation) | 2026-04-16 | 2026-04-17 | T3 | Java Docs | 2
T5 | Java POO (interfaces, abstraction) | S1-J5 | S1-J5 | T4 | Java Docs | 2 | T5 | Java POO (interfaces, abstraction) | 2026-04-17 | 2026-04-17 | T4 | Java Docs | 2
T6 | Collections (List, ArrayList) | S1-J6 | S1-J6 | T5 | Java Docs | 2 | T6 | Collections (List, ArrayList) | 2026-04-24 | 2026-04-24 | T5 | Java Docs | 2
T7 | Collections (Map, Set) | S1-J7 | S1-J7 | T6 | Java Docs | 2 | T7 | Collections (Map, Set) | 2026-04-24 | 2026-04-24 | T6 | Java Docs | 2
T8 | Gestion des exceptions | S2-J1 | S2-J1 | T7 | Java Docs | 2 | T8 | Gestion des exceptions | 2026-04-24 | 2026-04-24 | T7 | Java Docs | 2
T9 | Java avancé (Lambdas, Streams) | S2-J2 | S2-J2 | T8 | Java Docs | 2 | T9 | Java avancé (Lambdas, Streams) | 2026-04-24 | 2026-04-24 | T8 | Java Docs | 2
T10 | Exercices Java pratiques | S2-J3 | S2-J3 | T9 | LeetCode / Exercices | 2 | T10 | Exercices Java pratiques | 2026-04-24 | 2026-04-24 | T9 | LeetCode / Exercices | 2
T11 | SQL (SELECT, INSERT) | S2-J4 | S2-J4 | T10 | PostgreSQL | 2 | T11 | SQL (SELECT, INSERT) | 2026-04-24 | 2026-04-24 | T10 | PostgreSQL | 2
T12 | SQL (WHERE, ORDER BY) | S2-J5 | S2-J5 | T11 | PostgreSQL | 2 | T12 | SQL (WHERE, ORDER BY) | 2026-04-25 | 2026-04-25 | T11 | PostgreSQL | 2
T13 | SQL (JOIN) | S2-J6 | S2-J6 | T12 | PostgreSQL | 2 | T13 | SQL (JOIN) | 2026-04-26 | 2026-04-26 | T12 | PostgreSQL | 2
T14 | SQL pratique (mini base) | S2-J7 | S2-J7 | T13 | PostgreSQL | 2 | T14 | SQL pratique (mini base) | 2026-04-27 | 2026-04-27 | T13 | PostgreSQL | 2
T15 | HTTP (GET, POST) | S3-J1 | S3-J1 | T10 | Docs Web | 2
T16 | REST API concepts | S3-J2 | S3-J2 | T15 | Docs REST | 2
T17 | JSON (format, structure) | S3-J3 | S3-J3 | T16 | Docs JSON | 2
T18 | Test API (Postman) | S3-J4 | S3-J4 | T17 | Postman | 2
T19 | Mini projet API (simulation) | S3-J5 | S3-J5 | T18 | Cahier des charges | 2
T20 | Révision Java + SQL | S3-J6 | S3-J6 | T14 | Notes | 2
T21 | Révision HTTP + REST | S3-J7 | S3-J7 | T16 | Notes | 2
T22 | Conception mini API | S4-J1 | S4-J1 | T21 | Papier / UML | 2
T23 | Définition endpoints | S4-J2 | S4-J2 | T22 | REST Docs | 2
T24 | Révision globale | S4-J3 | S4-J3 | T23 | Notes | 2
T25 | Exercices combinés | S4-J4 | S4-J4 | T24 | Exercices | 2
T26 | Introduction Spring Boot | S4-J5 | S4-J5 | T24 | Spring Docs | 2
T27 | Architecture backend (MVC) | S4-J6 | S4-J6 | T26 | Docs Architecture | 2
T28 | Repos actif (vidéos + recap) | S4-J7 | S4-J7 | T27 | Vidéos | 2

## Phase 2
Phase 2
ID | Nom de la tâche | Début | Fin | Prédécesseurs | Ressources | Charge (h) | ID | Nom de la tâche | Début | Fin | Prédécesseurs | Ressources | Charge (h)
T29 | Création projet Spring Boot | S5-J1 | S5-J1 | T28 | Spring Initializr | 2
T30 | Structure projet (Controller/Service) | S5-J2 | S5-J2 | T29 | Spring Docs | 2
T31 | Premier Controller (GET) | S5-J3 | S5-J3 | T30 | Spring Web | 2
T32 | Endpoint POST | S5-J4 | S5-J4 | T31 | Spring Web | 2
T33 | Test API (Postman) | S5-J5 | S5-J5 | T32 | Postman | 2
T34 | Architecture propre | S5-J6 | S5-J6 | T30 | Docs Architecture | 2
T35 | Révision API REST | S5-J7 | S5-J7 | T33 | Notes | 2
T36 | Installation PostgreSQL | S6-J1 | S6-J1 | T29 | PostgreSQL | 2
T37 | Connexion Spring Boot DB | S6-J2 | S6-J2 | T36 | Spring Data | 2
T38 | Entity User | S6-J3 | S6-J3 | T37 | JPA | 2
T39 | Entity WG | S6-J4 | S6-J4 | T38 | JPA | 2
T40 | Entity Item | S6-J5 | S6-J5 | T39 | JPA | 2
T41 | Entity Room | S6-J6 | S6-J6 | T40 | JPA | 2
T42 | Révision JPA | S6-J7 | S6-J7 | T41 | Notes | 2
T43 | Repository JPA | S7-J1 | S7-J1 | T41 | Spring Data | 2
T44 | CRUD Create | S7-J2 | S7-J2 | T43 | Spring Boot | 2
T45 | CRUD Read | S7-J3 | S7-J3 | T44 | Spring Boot | 2
T46 | CRUD Update | S7-J4 | S7-J4 | T45 | Spring Boot | 2
T47 | CRUD Delete | S7-J5 | S7-J5 | T46 | Spring Boot | 2
T48 | Test CRUD API | S7-J6 | S7-J6 | T47 | Postman | 2
T49 | Révision CRUD | S7-J7 | S7-J7 | T48 | Notes | 2
T50 | Service layer (logique métier) | S8-J1 | S8-J1 | T49 | Spring Boot | 2
T51 | Validation (@Valid) | S8-J2 | S8-J2 | T50 | Spring Validation | 2
T52 | Gestion des exceptions | S8-J3 | S8-J3 | T50 | Spring Boot | 2
T53 | Test API complet | S8-J4 | S8-J4 | T52 | Postman | 2
T54 | Refactor code | S8-J5 | S8-J5 | T53 | Clean Code | 2
T55 | Révision Backend | S8-J6 | S8-J6 | T54 | Notes | 2
T56 | Repos actif | S8-J7 | S8-J7 | T55 | Vidéos | 2

## Phase 3
Phase 3
ID | Nom de la tâche | Début | Fin | Prédécesseurs | Ressources | Charge (h) | ID | Nom de la tâche | Début | Fin | Prédécesseurs | Ressources | Charge (h)
T57 | Register API | S9-J1 | S9-J1 | T56 | Spring Security | 2
T58 | Login API | S9-J2 | S9-J2 | T57 | Spring Security | 2
T59 | Hash password | S9-J3 | S9-J3 | T58 | BCrypt | 2
T60 | Config Spring Security | S9-J4 | S9-J4 | T59 | Spring Security | 2
T61 | Sécurisation endpoints | S9-J5 | S9-J5 | T60 | Spring Security | 2
T62 | Test authentification | S9-J6 | S9-J6 | T61 | Postman | 2
T63 | Révision sécurité | S9-J7 | S9-J7 | T62 | Notes | 2
T64 | Gestion rôles USER/ADMIN | S10-J1 | S10-J1 | T61 | Spring Security | 2
T65 | Permissions API | S10-J2 | S10-J2 | T64 | Spring Security | 2
T66 | Introduction JWT | S10-J3 | S10-J3 | T65 | JWT Docs | 2
T67 | Génération token JWT | S10-J4 | S10-J4 | T66 | JWT | 2
T68 | Validation token | S10-J5 | S10-J5 | T67 | JWT | 2
T69 | Test sécurité | S10-J6 | S10-J6 | T68 | Postman | 2
T70 | Révision JWT | S10-J7 | S10-J7 | T69 | Notes | 2
T71 | Validation input | S11-J1 | S11-J1 | T68 | Spring Validation | 2
T72 | Gestion erreurs custom | S11-J2 | S11-J2 | T71 | Spring Boot | 2
T73 | Logging | S11-J3 | S11-J3 | T72 | Logback | 2
T74 | Test erreurs | S11-J4 | S11-J4 | T72 | Postman | 2
T75 | Révision sécurité | S11-J5 | S11-J5 | T74 | Notes | 2
T76 | Optimisation code | S11-J6 | S11-J6 | T75 | Clean Code | 2
T77 | Repos actif | S11-J7 | S11-J7 | T76 | Vidéos | 2
T78 | Test global sécurité | S12-J1 | S12-J1 | T76 | Tests | 2
T79 | Fix bugs | S12-J2 | S12-J2 | T78 | Debug | 2
T80 | Révision générale | S12-J3 | S12-J3 | T79 | Notes | 2
T81 | Préparation Booking | S12-J4 | S12-J4 | T80 | Design | 2
T82 | Design logique réservation | S12-J5 | S12-J5 | T81 | UML | 2
T83 | Repos actif | S12-J6 | S12-J6 | T82 | Vidéos | 2
T84 | Repos | S12-J7 | S12-J7 | T83 | - | 2

## Phase 4
Phase 4
ID | Nom de la tâche | Début | Fin | Prédécesseurs | Ressources | Charge (h) | ID | Nom de la tâche | Début | Fin | Prédécesseurs | Ressources | Charge (h)
T85 | Entity Booking | S13-J1 | S13-J1 | T84 | JPA | 2
T86 | Relations (User-Booking) | S13-J2 | S13-J2 | T85 | JPA | 2
T87 | Service réservation | S13-J3 | S13-J3 | T86 | Spring Boot | 2
T88 | API réservation | S13-J4 | S13-J4 | T87 | Spring Boot | 2
T89 | Test réservation | S13-J5 | S13-J5 | T88 | Postman | 2
T90 | Révision logique | S13-J6 | S13-J6 | T89 | Notes | 2
T91 | Repos actif | S13-J7 | S13-J7 | T90 | Vidéos | 2
T92 | Détection conflits | S14-J1 | S14-J1 | T89 | Logique | 2
T93 | Logique overlap | S14-J2 | S14-J2 | T92 | Algo | 2
T94 | Test conflits | S14-J3 | S14-J3 | T93 | Postman | 2
T95 | Optimisation | S14-J4 | S14-J4 | T94 | Code | 2
T96 | Révision | S14-J5 | S14-J5 | T95 | Notes | 2
T97 | Refactor | S14-J6 | S14-J6 | T96 | Clean Code | 2
T98 | Repos actif | S14-J7 | S14-J7 | T97 | - | 2
T99 | Update réservation | S15-J1 | S15-J1 | T88 | Spring Boot | 2
T100 | Delete réservation | S15-J2 | S15-J2 | T99 | Spring Boot | 2
T101 | Test API | S15-J3 | S15-J3 | T100 | Postman | 2
T102 | Optimisation | S15-J4 | S15-J4 | T101 | Code | 2
T103 | Révision | S15-J5 | S15-J5 | T102 | Notes | 2
T104 | Test global | S15-J6 | S15-J6 | T103 | Tests | 2
T105 | Repos actif | S15-J7 | S15-J7 | T104 | - | 2
T106 | Tests JUnit | S16-J1 | S16-J1 | T104 | JUnit | 2
T107 | Tests intégration | S16-J2 | S16-J2 | T106 | Spring Test | 2
T108 | Debug | S16-J3 | S16-J3 | T107 | Debug | 2
T109 | Révision backend | S16-J4 | S16-J4 | T108 | Notes | 2
T110 | Préparation frontend | S16-J5 | S16-J5 | T109 | Design UI | 2
T111 | Repos actif | S16-J6 | S16-J6 | T110 | - | 2
T112 | Repos | S16-J7 | S16-J7 | T111 | - | 2

## Phase 5
Phase 5
ID | Nom de la tâche | Début | Fin | Prédécesseurs | Ressources | Charge (h) | ID | Nom de la tâche | Début | Fin | Prédécesseurs | Ressources | Charge (h)
T113 | Setup React | S17-J1 | S17-J1 | T112 | React | 2
T114 | Structure frontend | S17-J2 | S17-J2 | T113 | React | 2
T115 | Appels API | S17-J3 | S17-J3 | T114 | Axios | 2
T116 | Test API | S17-J4 | S17-J4 | T115 | Backend | 2
T117 | UI Login | S17-J5 | S17-J5 | T115 | React | 2
T118 | UI Register | S17-J6 | S17-J6 | T117 | React | 2
T119 | Repos actif | S17-J7 | S17-J7 | T118 | - | 2
T120 | Dashboard | S18-J1 | S18-J1 | T118 | React | 2
T121 | Liste objets | S18-J2 | S18-J2 | T120 | React | 2
T122 | Liste espaces | S18-J3 | S18-J3 | T121 | React | 2
T123 | Form réservation | S18-J4 | S18-J4 | T122 | React | 2
T124 | Test UI | S18-J5 | S18-J5 | T123 | Frontend | 2
T125 | Révision UI | S18-J6 | S18-J6 | T124 | Notes | 2
T126 | Repos actif | S18-J7 | S18-J7 | T125 | - | 2
T127 | Calendrier réservation | S19-J1 | S19-J1 | T123 | React | 2
T128 | UX amélioration | S19-J2 | S19-J2 | T127 | UI/UX | 2
T129 | Gestion erreurs | S19-J3 | S19-J3 | T127 | React | 2
T130 | Loading states | S19-J4 | S19-J4 | T129 | React | 2
T131 | Test frontend | S19-J5 | S19-J5 | T130 | Test | 2
T132 | Révision | S19-J6 | S19-J6 | T131 | Notes | 2
T133 | Repos actif | S19-J7 | S19-J7 | T132 | - | 2
T134 | Responsive design | S20-J1 | S20-J1 | T131 | CSS | 2
T135 | Mobile UI | S20-J2 | S20-J2 | T134 | CSS | 2
T136 | Tablette UI | S20-J3 | S20-J3 | T135 | CSS | 2
T137 | Test multi-device | S20-J4 | S20-J4 | T136 | Test | 2
T138 | Optimisation UI | S20-J5 | S20-J5 | T137 | UI | 2
T139 | Révision frontend | S20-J6 | S20-J6 | T138 | Notes | 2
T140 | Repos actif | S20-J7 | S20-J7 | T139 | - | 2

## Phase 6
Phase 6
ID | Nom de la tâche | Début | Fin | Prédécesseurs | Ressources | Charge (h) | ID | Nom de la tâche | Début | Fin | Prédécesseurs | Ressources | Charge (h)
T141 | Introduction Docker | S21-J1 | S21-J1 | T112 | Docker | 2
T142 | Docker backend | S21-J2 | S21-J2 | T141 | Docker | 2
T143 | Docker DB | S21-J3 | S21-J3 | T142 | Docker | 2
T144 | Test Docker | S21-J4 | S21-J4 | T143 | Docker | 2
T145 | Optimisation Docker | S21-J5 | S21-J5 | T144 | Docker | 2
T146 | Révision | S21-J6 | S21-J6 | T145 | Notes | 2
T147 | Repos actif | S21-J7 | S21-J7 | T146 | - | 2
T148 | Déploiement backend | S22-J1 | S22-J1 | T144 | Render/Railway | 2
T149 | Déploiement frontend | S22-J2 | S22-J2 | T148 | Vercel | 2
T150 | Test production | S22-J3 | S22-J3 | T149 | Test | 2
T151 | Fix bugs | S22-J4 | S22-J4 | T150 | Debug | 2
T152 | Révision | S22-J5 | S22-J5 | T151 | Notes | 2
T153 | Repos actif | S22-J6 | S22-J6 | T152 | - | 2
T154 | README projet | S23-J1 | S23-J1 | T149 | GitHub | 2
T155 | Screenshots | S23-J2 | S23-J2 | T154 | Docs | 2
T156 | Documentation API | S23-J3 | S23-J3 | T154 | Swagger | 2
T157 | Tests finaux | S23-J4 | S23-J4 | T150 | Test | 2
T158 | Optimisation finale | S23-J5 | S23-J5 | T157 | Code | 2
T159 | Révision globale | S23-J6 | S23-J6 | T158 | Notes | 2
T160 | Préparation CV | S24-J1 | S24-J1 | T159 | CV | 2
T161 | Présentation projet | S24-J2 | S24-J2 | T160 | Portfolio | 2
T162 | Amélioration UI finale | S24-J3 | S24-J3 | T159 | UI | 2
T163 | Test final | S24-J4 | S24-J4 | T162 | Test | 2
T164 | Livraison projet | S24-J5 | S24-J5 | T163 | - | 2
T165 | Repos actif | S24-J6 | S24-J6 | T164 | - | 2
T166 | Repos | S24-J7 | S24-J7 | T165 | - | 2

## 4-Bilan
BILAN au 19/00/Donnerstag | Ref; PD 002
2019-02-28
Entreprise de prototypage de Toulouse
Analyse critique du déroulement du projet
Leçons apprises
Mise en perspectives pour les projets futurs